# Project Northstar Brief

เอกสารนี้ให้บริบทของโครงการจำลองสำหรับทดสอบว่า Agent สามารถใช้ Knowledge อธิบายเป้าหมายและขอบเขตโดยไม่แต่ง decision จากการประชุมได้หรือไม่

ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติสำหรับการฝึกอบรม ไม่ใช่โครงการ บุคคล นโยบาย หรือกระบวนการจริงขององค์กร

# Project objective

ทดลองวิธีรับและติดตามคำขอภายในด้วย shared request form และสถานะมาตรฐาน เพื่อให้ทีมเห็นข้อมูลที่ขาด เจ้าของงาน และสถานะล่าสุดได้ง่ายขึ้น

# Pilot scope

ออกแบบ request categories เวอร์ชันแรกสำหรับข้อมูลสมมติ

สร้าง shared request form และสถานะมาตรฐานสำหรับกลุ่มทดลอง

ทดลองกับกลุ่มอาสาสมัครขนาดเล็กและรวบรวม feedback

สรุปสิ่งที่ควรปรับก่อนตัดสินใจว่าจะดำเนินงานต่อหรือไม่

# Out of scope

เชื่อมต่อระบบ production หรือย้ายข้อมูลจริง

ใช้ข้อมูลลูกค้า พนักงาน หรือข้อมูลภายในจริง

อนุมัติ budget, procurement หรือการ rollout

สรุปว่า pilot สำเร็จจนกว่าจะมีการ Review โดยผู้มีอำนาจ

# Milestones

| Milestone | Training date | Meaning |
| --- | --- | --- |
| Preparation review | 20 October 2026 | ตรวจ form, categories และ training data |
| Pilot kickoff | 10 November 2026 | เริ่มทดลองกับกลุ่มอาสาสมัคร |
| Feedback close | 21 November 2026 | ปิดรับ feedback สำหรับการสรุปรอบแรก |

# Interpretation rule

Project Brief ให้บริบทของโครงการ แต่ไม่ใช่หลักฐานว่าเรื่องใดได้รับการตัดสินใจในการประชุม Agent ต้องใช้ meeting notes เป็นหลักฐานของ decision และ action ในแต่ละครั้ง